令和７年３月１８日

城陽市総務部管財契約課

令和７年３月の公共工事設計労務単価等の改定に伴う

工事請負契約書第２５条第６項の運用について（通知）

平素は、城陽市の入札・契約事務にご理解ご協力を賜り誠に有難うございます。

令和７年３月の公共工事設計労務単価等の改定に伴い、国、府が適用する工事請負契約書第２５条第６項（以下、「インフレスライド条項」という。）の趣旨に則り、城陽市においても下記のとおり実施するものです。

つきましては、インフレスライド条項を適用して請負代金額を変更した工事においては、趣旨を踏まえ、下請企業との請負代金の見直し、技能労働者等への賃金水準の引上げ等適切に対応していただきますようよろしくお願いいたします。

記

- 運用の内容

２に定める工事の受注者は、インフレスライド条項の規定により、発注者に対し、労務単価及び資材単価の変動による請負代金額の変更の協議を請求することができる。

- 適用対象工事

インフレスライド条項の適用対象工事は、次の全てを満足している工事とする。

（１）令和７年２月２８日以前に、契約を締結している工事であること。

（２）基準日において、残工期が２ヶ月以上あること。

（３）基準日において、残工事の請負代金額の単価変動による増額が、残工事の請負代金額の１００分の１に相当する金額を超えていること。

- 請負代金額の変更

別添「インフレスライド条項の運用について」６．スライド額の算定により算出。

- 協議の請求方法について

本通知に伴う請求については、各案件の担当課へ書面により協議の請求書を提出すること。

５．スライド額の協議開始について

発注者が、協議開始の決定をした場合、書面により通知を行うとともに、受注者から内訳書（単価改定後のもの）の提出を求める。

６．周知方法

本資料の市ＨＰ掲載により周知を図る（個別の通知は行わない）。