## 質疑への回答
城陽市公共施設LED照明設備更新事業 質疑への回答
質問内容 | 回答
「本事業は業務委託として発注するものであり、建設業法に基づく監理技術者の専任配置を要件として求めるものではないが、本事業の実施にあたり作業を行う場合には、当該作業の内容および規模に応じて、建設業法その他関係法令を遵守し、必要となる体制（現場代理人、監理技術者等）を適切に配置すること。」とありますが、募集要項 P3 4.参加資格には「本事業を実施する体制の中に、以下のいずれかの資格を有する者を少なくとも１名は含めること。 ・第一種電気工事士、第二種電気工事士または第三種電気主任技術者」と記載されております。本事業の予定価格規模を勘案すると、実務上、下請契約の合計額が5,000万円（税込）未満に抑えられる可能性は極めて低いと想定されます。 一方で、募集要項P3「4.参加資格」では、体制要件として ・第一種電気工事士 ・第二種電気工事士 ・第三種電気主任技術者 のいずれかを有する者を1名含めることが求められておりますが、これらの資格はいずれも建設業法上の監理技術者の資格要件を満たすものではありません。 以上を踏まえ、本事業において建設業法が適用され、かつ下請契約の合計額が5,000万円（税込）以上となる場合には、募集要項に記載の資格者とは別に、監理技術者を配置する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 本事業における各作業の内容および規模に応じて、建設業法その他関係法令を遵守し、必要となる体制（現場代理人、監理技術者等）を適切に配置いただくようお願いします。 なお、学校においては第一種電気工事士が必要となりますので、電気工事士について施設の状況に応じて法に基づき配置いただくようお願いします。
「交換するＬＥＤ照明器具は、施設管理担当者が管理を行うことを想定したうえで、製品選定を行うこと。また、その仕様について発注者の承諾を得ること。」とありますが、公告時に選定したLED照明器具が、施工段階において現場条件や施設管理上の意図と合致しないことが判明した場合、発注者の承諾を得たうえで機種変更を行い、その結果生じる価格変更については協議対象となるとの理解でよろしいでしょうか。 | 企画提案仕様書４ページに記載のとおり、「プロポーザル方式による優先交渉権者決定後、優先交渉権者が対象施設の現地調査を行い、プロポーザル時の見積額を上限に「既設照明・提案LED照明リスト及び試算表（様式６）」を更新のうえ、本市と速やかに仮契約を締結する。」こととなります。 そのため、ご質問の「現場条件や施設管理上の意図」につきましては、現地調査の段階で状況を把握し、機種選定を実施いただくことになります。
「仮設足場が新たに必要な箇所が確認された場合等は、発注者へ速やかに報告し、協議すること」とありますが、様式６号に記載されている「器具高さ」や「仮設必要」と記載されている箇所についてはあらかじめ想定で見込むという認識でおりますが、仮設足場等の必要箇所が、優先交渉権獲得後の調査にて新たに判明した場合、契約・金額変更の協議の対象としていただけるという認識でよろしいでしょうか。 | 企画提案仕様書４ページに記載のとおり、「プロポーザル方式による優先交渉権者決定後、優先交渉権者が対象施設の現地調査を行い、プロポーザル時の見積額を上限に「既設照明・提案LED照明リスト及び試算表（様式６）」を更新のうえ、本市と速やかに仮契約を締結する。」こととなります。 そのため、ご質問の状況が判明した場合は、発注者と協議のうえで対応方法を検討することになります。
近年、イラン情勢の不安定化等に代表される国際情勢の変化により、原油価格の高騰や石油関連製品の供給不安、物流の停滞等が発生しております。これに伴い、エネルギー価格上昇の影響による製造工程の遅延や、機器部材の調達遅延、物流遅延等により、機器の設置納期が遅延する可能性がございます。このような当グループの責に帰さないやむを得ない事情により設置納期遅延が生じ、またはそのおそれが発生した場合においては、指名停止等の処分、損害賠償請求、違約金請求等を行うことなく、工事期間の変更および工期延長について協議に応じていただくことは可能でしょうか。 | 企画提案仕様書８ページに記載のとおり、「発注者と受注者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」（以下「分担表」という。）によることとし、受注者は負担すべきリスクを想定した上で事業を行うものとする。また、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。」としております。 そのため、ご質問の状況となった場合は、責任分担について発注者と協議を行うことになります。
他県自治体におけるLED機器需要の急増等により、メーカーの生産・出荷体制に遅延が生じた場合には、当グループの責に帰すことのできない、やむを得ない事情による設置納期遅延が発生する可能性がございます。このような当グループの責に帰さないやむを得ない事情により設置納期遅延が生じ、またはそのおそれが発生した場合においては、指名停止等の処分、損害賠償請求、違約金請求等を行うことなく、工事期間の変更および工期延長について協議に応じていただくことは可能でしょうか。 | 企画提案仕様書８ページに記載のとおり、「発注者と受注者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」（以下「分担表」という。）によることとし、受注者は負担すべきリスクを想定した上で事業を行うものとする。また、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。」としております。 そのため、ご質問の状況となった場合は、責任分担について発注者と協議を行うことになります。
（15）既設照明に付属機器及び自動点灯機能等がある場合は、交換するLED器具も同様に付属機器及び自動点灯機能等を備えること。と記載ありますが、様式６号の既存照明情報に記載無き事項に関しては見積りに想定出来ない為、優先交渉権者決定後の調査にて判明した事項につきましては発注者との増減協議により金額決定する認識でよろしいでしょうか。 また№1⁻1福祉センター等他施設にも備考に記載のある【別置人感センサー付】につきましては照明器具の付属機器では無く別工事で設置されており、見積り対象外の認識でよろしいでしょうか。 | 企画提案仕様書４ページに記載のとおり、「プロポーザル方式による優先交渉権者決定後、優先交渉権者が対象施設の現地調査を行い、プロポーザル時の見積額を上限に「既設照明・提案LED照明リスト及び試算表（様式６）」を更新のうえ、本市と速やかに仮契約を締結する。」こととなります。 そのため、ご質問の状況が判明した場合は、発注者と協議のうえで対応方法を検討することになります。 既存の「別置人感センサー」を活用する前提であれば、機器自体は見積対象外としていただいて問題ありませんが、新設照明と人感センサーの接続作業につきましては、見積対象としていただくようお願いします。
プレゼンテーションについて、構成員以外の者が参加する事は可能でしょうか。 | 申し訳ありませんが、構成員の方に限ります。
優先交渉権獲得後に全ての施設のCADデータをご提供いただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | 提供できるものは、募集要領５ページ等に記載の「参考図面」のみとなります。 その他に必要な資料・データ等が生じた場合は、適宜発注者と協議いただくことになります。 ただし、参考図面であり、図面と現地の状況が変わっているため、現地調査での確認をお願いします。
積算については「【様式６】既設照明・提案LED照明リスト及び試算表.xlsx」に則り、積算するものと理解して宜しいでしょうか。 | お見込みの通りです。 また、必要に応じて参考図面をご利用ください（図面の取得には申請が必要です）。
契約期間内で照明器具定価が上昇した場合、契約金額変更の協議は可能ですか。 | 企画提案仕様書８ページに記載のとおり、「発注者と受注者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」（以下「分担表」という。）によることとし、受注者は負担すべきリスクを想定した上で事業を行うものとする。また、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。」としております。 そのため、ご質問の状況となった場合は、責任分担について発注者と協議を行うことになります。
「アスベスト含有あるとみなし・・・」と記載がありますが、全ての対象施設において、アスベスト含有調査をする必要はありますでしょうか。 また、吹付石綿、石綿を含有する断熱材、保温材、及び耐火被覆材にアスベストが含有と判断された場合、その除去等の届出対象特定工事は別途工事と理解して宜しいでしょうか。 | 企画提案仕様書７ページに記載のとおり、「アスベスト含有のおそれがある天井ボード等の開口が必要な場合・・・」としているため、アスベスト含有のおそれがある場合のみ調査対象となります。 企画提案仕様書７ページに記載のとおり、「アスベストの調査、運搬及び処分に係る費用は受注者が負担し、適切に処分すること。」としているため、除去等の作業は受注者負担を前提としていますが、状況に応じて適宜発注者と受注者で協議の上、対応について決定することになります。
PCBを含む安定器の場合は、現地保管とさせて頂いても宜しいでしょうか。 | 企画提案仕様書６ページに記載のとおり、「PCB含有の可能性のあるものについては、PCB含有の有無を確認すること。PCB含有物と判明した場合には、速やかに発注者へ報告し、発注者が別途指定する場所へＰＣＢ保管容器に収納した上で保管すること。」となります。
ISO認証取得工場で製造された製品である証として、提案書に登録書を添付する事で証明するものと理解して宜しいでしょうか。 | 登録書の提出までは求めていませんが、企画提案仕様書３ページに記載のとおり、「ISO9001（品質）及びISO14001（環境）の認証取得工場で製造していること。」を前提に機器選定をしていただくことになります。
提案書の枚数に制限はございますでしょうか。また、フォントサイズ・書体の指定はございますでしょうか。 | 枚数制限、フォントサイズ・書体等に規定はありませんが、評価者が確認しやすいよう、資料内でフォントサイズ・書体を揃えていただく、提案書は簡潔に要点をまとめる等の対応をいただければ幸いです。